## Slide 1
Salon Line
Consultoria ​
e desenvolvimento
de software para seu
sucesso digital.
Status Report Mensal – Sustentação E-commerce
Setembro/2026

## Slide 2
Indicadores
  Indicador de Disponibilidade
  Indicadores – Squad OCC
  Backlog Atual
Gestão
Resumo Executivo
  Acompanhamento de Deploys
  Acompanhamento de SRs
  Pontos de Atenção
  Pontos Positivos
  Próximas Ações
Agenda

## Slide 3
Disponibilidade do E-commerce
Indicador de Disponibilidade
100
100
% META DE DISPONIBILIDADE
% DISPONIBILIDADE DO MÊS
O indicador de SLA demonstra o nível de disponibilidade do e-commerce, considerando o período em que a plataforma permaneceu acessível e operando normalmente para os usuários. Seu objetivo é acompanhar a estabilidade do ambiente e apoiar ações que garantam a continuidade da operação.
ÚLTIMOS MESES
Chart: 
| 46113 | 46143 | 46174 | 46204 | 46235 | 46266
 | 100 | 100 | 100 | 99.4 | 100 | 100

## Slide 4
9
Ítens de Trabalho
Entregues
21
Dias Úteis
Indicadores
Chart: Composição das entregas
| BUG | MELHORIA
ENTREGAS POR TIPO QUANTIDADE | 2 | 7
Chart: Entregas por responsável
| Ewerton Bezerra | Regis Ropke
set/26 | 6 | 3
16
Ítens Detectados internamente (Bugs + Melhorias)
Detalhes – Itens de Trabalho Entregues
Squad OCC
Chart: HISTÓRICO DE ENTREGAS ÚLTIMOS MESES
| 46204 | 46235 | 46266
Entregas | 11 | 18 | 9
11
18
9

## Slide 5
Backlog Atual
SPRINT | ID | TIPO | TÍTULO | DATA DE ABERTURA | STATUS | OBSERVAÇÕES
Sprint 77 | 41682 | Melhoria | Algolia ¦ Adicionar AnalyticsTags | 25/09/2026 | Blocked | Sem responsável atribuído. Bloqueado pela área de negócios: faltam os nomes das Analytics Tags de cada tela.
Sprint 77 | 41509 | Melhoria | Integração Server to Server Rakuten | 18/09/2026 | Blocked | Responsável: Regis Ropke. Bloqueado pela Rakuten: o card espera credenciais da API e a resposta às dúvidas de homologação.
Sprint 77 | 41486 | Melhoria | Alinhamento de Expectativa de Tráfego e Capacidade para a Black Friday 2026 | 17/09/2026 | Blocked | Sem responsável atribuído. Bloqueado pela Oracle (SR 4-0003839520; histórico SR 4-0001220950): análise preventiva de capacidade para a Black Friday.
Sprint 77 | 40904 | Melhoria | Novos Requisitos para Imagem dos Produtos | 24/08/2026 | Blocked | Sem responsável atribuído. Bloqueado pelo Google: aguardando a confirmação de quais imagens e configurações o Merchant Center exige.
Sprint 77 | 40883 | Bug | Bug Relatorios | 21/08/2026 | Blocked | Sem responsável atribuído. Bloqueado pela Oracle (SR 4-0003585464): cobrada a causa raiz das falhas recorrentes do serviço de relatórios.
Sprint 1 | 20412 | Bug | Análise: Produtos iguais não estão sendo agrupados no pedido | 22/10/2024 | Blocked | Responsável: marta.bispo salonline.com.br. O histórico cita a SR Oracle 3-38505981351, fora do formato 4-. O motivo vigente do bloqueio não está fechado.
Sprint 1 | 19253 | Bug | Pedido com erro - OCC | 20/09/2024 | Blocked | Responsável: Thiago Beserra. Card sem descrição e sem comentário. Dependência e motivo do bloqueio não identificados.
Sprint 1 | 13441 | Bug | Não é possivel acessar a conta de algumas clientes | 10/05/2024 | Blocked | Responsável: kauan.oliveira salonline.com.br. O erro deixou de reproduzir. O card permanece bloqueado até surgir um novo caso para investigar.
Sprint 1 | 12356 | Bug | Pedido com amountAuthorized zerado | 10/04/2024 | Blocked | Responsável: marta.bispo salonline.com.br. A discussão de 2024 trata do retorno do Mercado Pago via Digibee. O bloqueio vigente não está explícito.
81
Ítens Pendentes

## Slide 6
Backlog Atual (2/9)
SPRINT | ID | TIPO | TÍTULO | DATA DE ABERTURA | STATUS | OBSERVAÇÕES
Backlog | 41484 | Melhoria | [PDP] Tire suas dúvidas | 17/09/2026 | Blocked | Sem responsável atribuído. Bloqueado na definição com a YourViews: falta decidir se a seção Tire suas dúvidas será da ferramenta ou interna.
Backlog | 41483 | Melhoria | [PDP] Avaliações | 17/09/2026 | Blocked | Sem responsável atribuído. Bloqueado na definição com a YourViews: falta decidir se o front das avaliações será da ferramenta ou interno.
Backlog | 39624 | Melhoria | Inclusão de novos campos no formulário da central de atendimento | 13/07/2026 | Blocked | Sem responsável atribuído. Bloqueado pela Salesforce: a plataforma ainda precisa receber os novos campos do formulário da central de atendimento.
Backlog | 37871 | Melhoria | Análise de Performance do Site | 22/04/2026 | Blocked | Responsável: Marcus Linck. Bloqueado pela Salon Line: a lentidão foi atribuída ao peso das imagens e o plano de ação ficou com o time interno.
Backlog | 37626 | Melhoria | Inclusão de Apple Pay e Google Pay como formas de pagamento | 09/04/2026 | Blocked | Responsável: luana.santos salonline.com.br. Bloqueado pela área de negócios: o Mercado Pago não cobre Apple Pay nem Google Pay e o gateway ainda não foi escolhido.
Backlog | 37408 | Melhoria | Ajustar exibição de mensagem de frete grátis no cálculo de frete | 02/04/2026 | Blocked | Responsável: Marcus Linck. Bloqueado pela Salon Line: a prioridade foi adiada até a definição das regras de mensagem de frete grátis.
Backlog | 37148 | Melhoria | Integração App SEO + Oracle | 26/03/2026 | Blocked | Responsável: Ewerton Bezerra. O título cita integração com a Oracle e não há SR 4-. O comentário recente diz que os ajustes pedidos já foram feitos.
Backlog | 37147 | Melhoria | Integração "Viva Você Studio" + Ecomm | 26/03/2026 | Blocked | Responsável: karina.zaghetto salonline.com.br. Bloqueado pela Salon Line: faltam as URLs de TST e PRD, a escolha entre iframe e subdomínio e a correção da API exposta.
Backlog | 37101 | Melhoria | Implementação no Modal de Visualização Rápida (Quick View) – PLP Web e Mobile | 25/03/2026 | Blocked | Responsável: karina.zaghetto salonline.com.br. O estado segue Blocked, mas o comentário mais recente libera o Figma. O motivo atual da dependência não está explícito.
81
Ítens Pendentes

## Slide 7
Backlog Atual (3/9)
SPRINT | ID | TIPO | TÍTULO | DATA DE ABERTURA | STATUS | OBSERVAÇÕES
Backlog | 10644 | Bug | Boleto Pago Após o Vencimento | 07/02/2024 | Blocked | Sem responsável atribuído. Card sem descrição e sem comentário. Dependência e motivo do bloqueio não identificados.
Backlog | 10100 | Bug | Indexação não está sendo refletida no Front - Categorias não são atualizadas | 19/01/2024 | Blocked | Sem responsável atribuído. Bloqueio sem dono nem motivo vigente. O último comentário é de janeiro de 2024.
Backlog | 9260 | Bug | Request para Cotação de Frete com divergências - PESO INCORRETO | 12/12/2023 | Blocked | Responsável: Lucas Borges. Mantido bloqueado para preservar as evidências de peso incorreto na cotação, no aguardo de nova ocorrência.
Sprint 77 | 41756 | Melhoria | Algolia ¦ Criar replicas de ordenação e filtros | 01/10/2026 | Active | Responsável: Ewerton Bezerra. Em desenvolvimento: réplicas de ordenação por preço e mais vendidos e índice de filtros na Algolia.
Sprint 77 | 41681 | Melhoria | Algolia ¦ Adicionar a Algolia nas páginas de categoria | 25/09/2026 | Active | Sem responsável atribuído. Em desenvolvimento: consulta de produtos das páginas de categoria pela Algolia.
Sprint 77 | 41479 | Melhoria | [PDP] Hero da PDP | 17/09/2026 | Active | Responsável: Regis Ropke. Hero da página de produto em desenvolvimento. O botão de compartilhar ainda aguarda o Figma.
Sprint 77 | 40929 | Melhoria | Desenvolvimento do novo layout da Página de Produto | 25/08/2026 | Active | Responsável: Regis Ropke. Novo layout da página de produto em desenvolvimento, com dúvidas de Figma mobile ainda abertas.
Backlog | 23616 | Bug | Problema/Cronograma-Capilar exibindo imagens quebradas | 09/01/2025 | Active | Responsável: Gianluca Ferreira. Imagens quebradas no Cronograma Capilar. O último comentário, de janeiro de 2025, pede validação em produção.
Backlog | 10004 | Bug | Produtos sendo exibidos como "Grátis" no carrinho incorretamente | 17/01/2024 | Active | Responsável: Gianluca Ferreira. Bug antigo ainda em desenvolvimento, sem descrição nem comentário recente no card.
Backlog | 9669 | Bug | Valor TOTAL de pedido parcelado COM Juros está sendo exibido com soma incorreta | 04/01/2024 | Active | Responsável: Gianluca Ferreira. Bug antigo ainda em desenvolvimento, sem descrição nem comentário recente no card.
81
Ítens Pendentes

## Slide 8
Backlog Atual (4/9)
SPRINT | ID | TIPO | TÍTULO | DATA DE ABERTURA | STATUS | OBSERVAÇÕES
Sprint 77 | 41820 | Melhoria | Algolia ¦ Implementar atualizações incrementais do catálogo | 02/10/2026 | In Test Light | Sem responsável atribuído. Em teste LH: atualização incremental do catálogo, com rotina a cada cinco minutos.
Sprint 77 | 41786 | Melhoria | Algolia ¦ Adaptar FrontEnd da busca | 01/10/2026 | In Test Light | Responsável: Julio Lima. Em teste LH: autocomplete da busca no padrão recomendado pela Algolia.
Sprint 77 | 41677 | Melhoria | Algolia ¦ Implementar Recent Searches | 25/09/2026 | In Test Light | Sem responsável atribuído. Em teste LH: buscas recentes salvas no navegador e reaproveitadas no autocomplete.
Sprint 77 | 41676 | Melhoria | Algolia ¦ Implementar userToken nos eventos | 25/09/2026 | In Test Light | Sem responsável atribuído. Em teste LH: identificador de usuário nos eventos e nas consultas da Algolia.
Sprint 77 | 41516 | Melhoria | Algolia ¦ Eventos & Analitycs | 18/09/2026 | In Test Light | Sem responsável atribuído. Em teste LH: eventos de visualização, clique e conversão da Algolia.
Sprint 77 | 41515 | Melhoria | Algolia ¦ Indexação / Backend (Integração de Catálogo) | 18/09/2026 | In Test Light | Responsável: Julio Lima. Em teste LH: indexação do catálogo Oracle na Algolia.
Sprint 77 | 41485 | Melhoria | [PDP] Monte sua Rotina | 17/09/2026 | In Test Light | Sem responsável atribuído. Em teste LH: widget Monte sua Rotina, com destaque do produto que o cliente está vendo.
Sprint 77 | 41482 | Melhoria | [PDP] Ritual em {x} passos | 17/09/2026 | In Test Light | Sem responsável atribuído. Em teste LH: ritual em passos, exibido somente quando o produto tem o conteúdo preenchido.
Sprint 77 | 41481 | Melhoria | [PDP] Informações do Produto | 17/09/2026 | In Test Light | Sem responsável atribuído. Em teste LH: informações do produto, incluindo a seção Dica de Ouro.
Sprint 77 | 41480 | Melhoria | [PDP] Trust Bar | 17/09/2026 | In Test Light | Sem responsável atribuído. Em teste LH: faixa de benefícios da nova página de produto.
Sprint 77 | 41513 | Melhoria | Algolia ¦ Spike Técnico: Viabilidade de Instalação (widgets/showcase/js) | 18/09/2026 | In Test Customer | Sem responsável atribuído. Em teste com o cliente: estudo de viabilidade do InstantSearch da Algolia, já disponível em TST.
81
Ítens Pendentes

## Slide 9
Backlog Atual (5/9)
SPRINT | ID | TIPO | TÍTULO | DATA DE ABERTURA | STATUS | OBSERVAÇÕES
Sprint 77 | 41726 | Melhoria | [Projeto CDP] Abandono Checkout | 29/09/2026 | Ready PRD | Responsável: Fábio Vidart. Pronto para produção: campos de abandono de checkout validados em TST.
Sprint 77 | 40639 | Melhoria | Permitir vídeo ou GIF na PDP | 12/08/2026 | Ready PRD | Responsável: daniela.damasceno salonline.com.br. Pronto para produção: exibição de vídeo ou GIF na galeria da página de produto.
Sprint 77 | 41853 | Melhoria | Adicinar a marca Trata no menu | 05/10/2026 | Validation PRD | Responsável: daniela.damasceno salonline.com.br. Em validação de produção: inclusão da marca Trata no menu do site.
Sprint 77 | 41755 | Bug | Preço zerado em produtos após retorno null no endpoint listProducts | 30/09/2026 | Validation PRD | Sem responsável atribuído. Em validação de produção. SR Oracle 4-0003936169 aberta para o preço zerado após retorno nulo de produtos.
Sprint 73 | 39603 | Melhoria | [Análise & Ajuste] array dataLayer | 10/07/2026 | Validation PRD | Sem responsável atribuído. Em validação de produção: preço com desconto no dataLayer. A Salon indicou que a prova só ocorre em produção.
Sprint 47 | 28070 | Bug | Erros retornados pela SSE Smart Checkout ao finalizar pedidos pelo App | 11/06/2025 | Validation PRD | Sem responsável atribuído. Em validação de produção. O histórico cita as SRs Oracle 4-0000687590 e 4-0000873061 na SSE de checkout do app.
Sprint 29 | 20387 | Melhoria | Implementação cód. LP Galeria feed | 21/10/2024 | Validation PRD | Responsável: kauan.oliveira salonline.com.br. Em validação de produção desde 2024: código da landing de galeria no feed.
Sprint 1 | 13160 | Bug | Divergência Pedido x Payload -Site Pedido 570495481 | 02/05/2024 | Validation PRD | Responsável: Gianluca Ferreira. Em validação de produção desde 2024, depois de uma correção pontual de item que o pedido não agrupou.
Sprint 77 | 41401 | Bug | Erro ao fechar pedido / Recalculo dos descontos | 14/09/2026 | Monitoring | Responsável: luana.santos salonline.com.br. Em monitoramento do recálculo de descontos ao fechar o pedido.
Sprint 77 | 40912 | Bug | Pedidos falhando na Integração - Erro "VL_DESC_INC_UNIT nao poder ser menor que 0" | 24/08/2026 | Monitoring | Responsável: luana.santos salonline.com.br. Em monitoramento do erro de desconto negativo na integração do pedido.
Sprint 77 | 40351 | Bug | Pedidos com o erro "Valor de Meio incorreto para PED_CLIENTE" | 03/08/2026 | Monitoring | Responsável: luana.santos salonline.com.br. Em monitoramento do erro de valor de meio na integração do pedido.
81
Ítens Pendentes

## Slide 10
Backlog Atual (6/9)
SPRINT | ID | TIPO | TÍTULO | DATA DE ABERTURA | STATUS | OBSERVAÇÕES
Sprint 77 | 41870 | Melhoria | Trazer informações de venda | 06/10/2026 | New | Sem responsável atribuído. A fazer: incluir informações de venda de 30, 60 e 90 dias na indexação do produto.
Sprint 77 | 41683 | Melhoria | Algolia ¦ Adicionar a Algolia em Collections | 25/09/2026 | New | Sem responsável atribuído. A fazer: avaliar o uso da Algolia nas collections.
Sprint 77 | 41680 | Melhoria | Algolia ¦ Implementar Federated Search | 25/09/2026 | New | Sem responsável atribuído. A fazer: busca federada no autocomplete da Algolia.
Sprint 77 | 41577 | Melhoria | Envelopamento do Site — Black Friday | 23/09/2026 | New | Sem responsável atribuído. A fazer: envelopamento visual do site para a campanha de Black Friday.
Sprint 77 | 40638 | Bug | Exibir itens de lançamento nas sugestões do Cronograma Capilar (Quiz) | 12/08/2026 | New | Sem responsável atribuído. A fazer: exibir lançamentos nas sugestões do Cronograma Capilar.
Sprint 77 | 40290 | Bug | [PDP] Cards de produtos relacionados duplicam o símbolo de moeda no parcelamento Descrição | 30/07/2026 | New | Sem responsável atribuído. A fazer: cards relacionados da página de produto duplicam o símbolo da moeda no parcelamento.
Sprint 77 | 39839 | Bug | Quantidade incorreta de itens sendo adicionados via Streamshop | 16/07/2026 | New | Sem responsável atribuído. A fazer: quantidade incorreta de itens adicionados pelo Streamshop.
Sprint 77 | 38287 | Bug | PLP Outlet repete produtos ao utilizar “Ver mais produtos” | 13/05/2026 | New | Sem responsável atribuído. A fazer: a listagem de outlet repete produtos ao usar Ver mais produtos.
Sprint 1 | 27982 | Bug | Pedido sem registro de produtos na propriedade "commerceItems": [], | 11/06/2025 | New | Sem responsável atribuído. Item em aberto, sem descrição recente no card.
Backlog | 35776 | Melhoria | [COMPRA RECORRENTE] Landing Page do Programa | 30/01/2026 | New | Sem responsável atribuído. A fazer: Como visitante/cliente, quero acessar uma página explicando o programa e ver produtos para assinar, para entender benefícios e iniciar compra recorrente por ali
81
Ítens Pendentes

## Slide 11
Backlog Atual (7/9)
SPRINT | ID | TIPO | TÍTULO | DATA DE ABERTURA | STATUS | OBSERVAÇÕES
Backlog | 35775 | Melhoria | [COMPRA RECORRENTE] Admin de Compras Recorrentes (Gerenciamento) | 30/01/2026 | New | Sem responsável atribuído. A fazer: Como cliente Quero gerenciar minhas compras recorrentes em Minha Conta Para pausar, cancelar, reativar ou ajustar minha recorrência Escopo - Tela “Minhas Compra
Backlog | 35774 | Melhoria | [COMPRA RECORRENTE] Identificação da Compra Recorrente em Meus Pedidos | 30/01/2026 | New | Sem responsável atribuído. A fazer: Como cliente Quero identificar facilmente meus pedidos recorrentes Para acessar o gerenciamento quando necessário Escopo - Exibir tag de Compra Recorrente na li
Backlog | 35773 | Melhoria | [COMPRA RECORRENTE] Regras de Preço, Descontos e Operação da Recorrência | 30/01/2026 | New | Sem responsável atribuído. A fazer: Como cliente Quero entender claramente como funcionam preços, descontos e frete da recorrência Para confiar no programa Escopo - 10% de desconto adicional aplic
Backlog | 35772 | Melhoria | [COMPRA RECORRENTE] Carrinho e Checkout com Compra Recorrente | 30/01/2026 | New | Sem responsável atribuído. A fazer: Como cliente Quero visualizar e confirmar minha compra recorrente no carrinho e checkout Para finalizar a contratação com clareza Escopo - Exibir no carrinho: -
Backlog | 35771 | Melhoria | [COMPRA RECORRENTE] Contratação da Compra Recorrente na PDP | 30/01/2026 | New | Sem responsável atribuído. A fazer: Como cliente do e-commerce Quero escolher entre Compra Única ou Compra Recorrente na PDP Para decidir receber meus produtos automaticamente em uma frequência fi
Backlog | 35285 | Melhoria | Exibir até 4 produtos por categoria | 15/01/2026 | New | Sem responsável atribuído. A fazer: Como cliente, quero ver mais opções por categoria (até 4) para comparar melhor as recomendações.
Backlog | 35284 | Melhoria | Remover opção “Máscara” e ajustar impactos | 15/01/2026 | New | Sem responsável atribuído. A fazer: Como cliente, não devo ver a opção “Máscara” no Quiz nem ter recomendações de máscara no resultado ou no cronograma capilar.
Backlog | 35283 | Melhoria | Aplicar UI do Quiz conforme Figma | 15/01/2026 | New | Sem responsável atribuído. A fazer: Como cliente, quero uma interface do Quiz igual ao Figma, g arantindo responsividade e alinhamento com o restante do produto.
81
Ítens Pendentes

## Slide 12
Backlog Atual (8/9)
SPRINT | ID | TIPO | TÍTULO | DATA DE ABERTURA | STATUS | OBSERVAÇÕES
Backlog | 27864 | Melhoria | Melhorar experiência do usuário deslogado | 05/06/2025 | New | Responsável: Marcus Linck. A fazer: Realizar análise para melhor experiência do usuário na confirmação do pedido quando for usuário deslogado.
Backlog | 27152 | Melhoria | Criar a autenticação para acessar as paginas de config personalizadas | 05/05/2025 | New | Responsável: Marcus Linck. A fazer: Criar a autenticação pela conta do painel admin para acessar as paginas de config personalizadas.
Backlog | 24585 | Melhoria | Melhoria na Experiência do Usuário – Mensagem no Modal de CPF | 30/01/2025 | New | Sem responsável atribuído. A fazer: Descrição: Atualmente, ao fazer login via login social e avançar para o checkout sem um CPF cadastrado, um modal é exibido solicitando o preenchimento do CPF.
Backlog | 21540 | Bug | Bug de espaçamento no header ao renderizar a pagina | 29/11/2024 | New | Sem responsável atribuído. Item em aberto, sem descrição recente no card.
Backlog | 21214 | Melhoria | Autenticação Apple - ( Sign in with Apple ) | 19/11/2024 | New | Responsável: Lucas Borges. A fazer: Boa tarde time, Recebi a seguinte demanda do time de desenvolvimento do APP, gostaria que avaliassem e caso tenham duvidas formalizem neste card e se necessário
Backlog | 19425 | Melhoria | Cotação de Frete na Pagina de Produtos | 25/09/2024 | New | Sem responsável atribuído. A fazer: Boa tarde 😉 Podem verificar a cotação de frete via pagina de produtos, parece não considerar a quantidade informada pelo cliente.
Backlog | 17326 | Melhoria | Implementação de Content Security Policy (CSP) | 05/08/2024 | New | Sem responsável atribuído. A fazer: Implementar uma Content Security Policy (CSP) para aumentar a segurança do site, mitigando ataques XSS e controlando a origem dos recursos carregados.
Backlog | 13805 | Melhoria | Realizar a atualização automática do site map | 21/05/2024 | New | Responsável: Lucas Borges. A fazer: Conforme conversamos na reunião junto com o time de SEO no dia 18/09/24, precisamos perguntar para o Suporte da Oracle/Langer como podemos automatizar a atualiz
Backlog | 10106 | Bug | Botões para contato da pagina "central de relacionamento" não funciona no mobile. | 19/01/2024 | New | Sem responsável atribuído. Item em aberto, sem descrição recente no card.
81
Ítens Pendentes

## Slide 13
Backlog Atual (9/9)
SPRINT | ID | TIPO | TÍTULO | DATA DE ABERTURA | STATUS | OBSERVAÇÕES
Backlog | 10105 | Bug | Desktop não está responsivo | 19/01/2024 | New | Sem responsável atribuído. Item em aberto, sem descrição recente no card.
Backlog | 9409 | Bug | Exibição em telas pequenas está quebrando | 20/12/2023 | New | Sem responsável atribuído. Item em aberto, sem descrição recente no card.
Backlog | 9302 | Bug | Divergência request de Cotação de frete - ENDEREÇO PRINCIPAL VS SECUNDÁRIO | 15/12/2023 | New | Responsável: Lucas Borges. Item em aberto, sem descrição recente no card.
Backlog | 9211 | Bug | Pedido com quantidades e valores divergentes | 07/12/2023 | New | Responsável: Gianluca Ferreira. Item em aberto, sem descrição recente no card.
81
Ítens Pendentes

## Slide 14
Acompanhamento
dos Deploys
3
Deploys
Realizados
12
Ítens
Publicados
100%
Taxa de
Sucesso
DATA | ITENS PUBLICADOS | STATUS DO DEPLOY | OBSERVAÇÕES
01/09/2026 | 40949 – Preencher propriedade dinâmica sl_origem 40838 – Revisão do Fluxo de Checkout - Pedidos com status "Incomplete" 38005 – Análise de Logs - error 500 OCC 40608 – Desenvolvimento do Widget Carrossel de Benefícios 40344 – Identificação da Origem do Cadastro do Cliente – APP ou Site 41059 – Alterar comportamento na requisição do SSE - sl-acs-statistics | ✅ Sucesso | 
22/09/2026 | 40912 – Pedidos falhando na Integração - Erro "VL_DESC_INC_UNIT nao poder ser menor que 0" 40351 – Pedidos com o erro "Valor de Meio incorreto para PED_CLIENTE" 40930 – Novo Widget de Carrossel “Oferta do Dia" 41344 – Logo não aparecendo no site 41401 – Erro ao fechar pedido / Recalculo dos descontos | ✅ Sucesso | 
30/09/2026 | 41755 – Preço zerado em produtos após retorno null no endpoint listProducts | ✅ Sucesso | 

## Slide 15
Acompanhamento
de SRs Oracle
2
SRs Abertas
2
Em Análise
Oracle
SR | ASSUNTO | DATA DA ABERTURA | DATA DO ÚLTIMO TRÂMITE | STATUS | OBSERVAÇÕES
4-0003585464 | Inconsistências recorrentes nos dados de relatórios e atualizações atrasadas de relatórios | 21/08/2026 | 06/10/2026 | Em análise Oracle | Oracle enviou plano de ação em 06/10: segue analisando o fluxo de pedidos e a falha na atualização dos relatórios, com escalação interna. Pediu retorno em até 5 dias.
4-0003839520 | Black Friday 2026 - Avaliação Preventiva da Prontidão e Capacidade Ambiental do OCC | 22/09/2026 | 05/10/2026 | Em análise Oracle | Em 05/10 a Lighthouse detalhou os slots da home e pediu a avaliação preventiva de capacidade para a Black Friday, mantendo os Espaços de Variação de Conteúdo.
0
Em Análise
Salon Line
0
Em Análise
Lighthouse

## Slide 16
Pontos de Atenção
Pontos Positivos
Itens bloqueados com dependência externa:
  Formulário da central de atendimento, aguardando a Salesforce.
  Relatórios do e-commerce, aguardando causa raiz da Oracle.
  Capacidade da Black Friday, em análise preventiva com a Oracle.
  Imagens de produto, aguardando confirmação do Google.
  Avaliações e dúvidas da nova página de produto, com a YourViews.
  Integração de afiliados, aguardando a Rakuten.
  Apple Pay e Google Pay, aguardando a escolha do gateway.
Maior tempo em desenvolvimento:
  Análise dos logs de erro 500 no OCC: 26 dias úteis.
Hero da nova página de produto segue em desenvolvimento e ainda aguarda o Figma do botão de compartilhar.
Disponibilidade do site: 100%.
Três deploys no mês, com a validação pós-deploy aprovada em todos e 12 itens publicados.
Sete das nove entregas levaram até 4 dias úteis de desenvolvimento.
O time registrou 16 bugs e melhorias internamente, adiantando a nova PDP, a Algolia e a correção de preço.
Entregas relevantes:
  Origem do cadastro distinguida entre aplicativo e site.
  Novos carrosséis de benefícios e de oferta do dia.
  Ajuste da estatística de navegação e da origem registrada no pedido.
  Revisão do checkout de pedidos incompletos e tratativa do logo que não aparecia.
  Análises do consumo das APIs Oracle e dos logs de erro 500.
Resumo Executivo
Próximas Ações
Concluir o desenvolvimento:
  Novo layout e hero da página de produto, com o botão de compartilhar.
  Algolia nas categorias, com ordenação e filtros.
Concluir a validação interna:
  Benefícios, informações, ritual e rotina da nova PDP.
  Indexação, eventos, buscas recentes, autocomplete e catálogo da Algolia.
Validar com a Salon Line:
  Viabilidade da busca Algolia.
  Vídeo ou GIF na PDP e abandono de checkout, prontos para produção.
  Marca Trata no menu.
Acompanhar em monitoramento os erros de integração de pedidos.
Retomar bloqueios com Salesforce, Oracle, Google, YourViews e Rakuten.
Planejar: outlet, Streamshop, moeda na PDP, Cronograma Capilar e Black Friday.

## Slide 17
Consultoria ​
e desenvolvimento
de software para seu
sucesso digital.
www.lighthouseit.com.br​

## Slide 18
Anexos

## Slide 19
Ítens de Trabalho Entregues
TIPO | TÍTULO | TEMPO EM DESENVOLVIMENTO (DIAS)
Melhoria | Análise de Logs - error 500 OCC | 26
Melhoria | Novo Widget de Carrossel “Oferta do Dia" | 6
Melhoria | Análise de Consumo de APIs Externas – Excedente de Requisições Oracle | 4
Bug | Revisão do Fluxo de Checkout - Pedidos com status "Incomplete" | 4
Melhoria | Desenvolvimento do Widget Carrossel de Benefícios | 3
Melhoria | Identificação da Origem do Cadastro do Cliente – APP ou Site | 3
Melhoria | Alterar comportamento na requisição do SSE - sl-acs-statistics | 1
Bug | Logo não aparecendo no site | 1
Melhoria | Preencher propriedade dinâmica sl_origem | 1